关于印发《铜官区2024年度儿童口腔疾病综合干预项目暨“健康口腔助成长”活动

实施方案》的通知

各小学、幼儿园，各相关医疗机构：

为切实提高儿童综合身体素质，推动口腔健康教育工作，预防儿童口腔疾病和龋齿发生，让更多儿童从小享受到口腔疾病健康免费服务，根据《安徽省儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》文件精神，结合我区实际，制定如下方案：

一、项目实施目标

1.6-9岁小学生的窝沟封闭完好率达到90%以上，口腔卫生知识知晓率达到85%以上，正确刷牙率达到70%以上，适龄适宜儿童第一恒磨牙窝沟封闭率达到90%以上。3-6岁学龄前儿童每年2次口腔健康检查和2次局部用氟率达到 90%以上。

- 2. 开展窝沟封闭治疗、局部用氟。在我区组织实施开展儿童口腔疾病综合干预项目，开展6-9岁学龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭，对3-6岁学龄前儿童开展局部用氟等公益活动。今年项目覆盖22%的适龄儿童，至2025年覆盖28%的适龄儿童。

二、项目实施内容

1. 深入开展宣传发动和健康促进。每所学校举办不少于一次口腔健康教育活动，使用国家项目办统一配发的规范化 PPT和教师指导用书、“健康口腔从保护牙齿开始”口腔健康宣传折页、爱牙总动员画册开展针对儿童和家长、老师的口腔健康教育，培养养成良好的口腔卫生习惯，掌握基本的口腔预防保健知识和自我保健技能，促使儿童和家长参与项目。各学校可自选、自创健康教育形式，开展口腔健康教育，如口腔健康教育课、冬令营、刷牙比赛、知识竞赛、绘画比赛、亲子互动、角色体验、情景剧表演、主题班会、讲课比赛等。

2. 加强项目实施人员培训。确定承担项目工作的口腔疾病防治机构和人员，积极参加有关培训会议学习，使其能够准确掌握适应症、窝沟封闭技术，确保更好更安全地实施好项目。

3. 口腔健康检查。项目医院入校对项目对象进行口腔健康检查，填写口腔健康检查表格，筛选出适合进行窝沟封闭、局部用氟的儿童。学校配合提供进行窝沟封闭、局部涂氟项目儿童花名册（包括姓名、性别、出生日期、身份证号、联系电话）。

4. 知情同意参加。按照“自愿参与”原则，对适龄儿童开展口腔疾病综合干预措施前，要通过书面形式告知家长，征得家长同意并签署家长知情同意书。对已签订“知情同意书”的儿童由医疗机构提供窝沟封闭、局部用氟服务，完成操作后，要以书面形式向家长反馈检查结果及窝沟封闭、局部用氟情况。

5. 做好窝沟封闭、局部用氟跟踪复查。对接受过窝沟封闭的儿童3个月后开展复查工作，不合格者由项目医院进行再封闭，巩固和提高窝沟封闭疗效，发挥项目实施实际效益。

- 6. 完善项目档案资料。全面做好项目信息收集、整理、上报和存档工作。知情同意书在承担任务的医疗机构留存备案，时间不少于3年。

三、项目实施范围

窝沟封闭：铜官区项目学校6-9岁学生。

局部用氟：铜官区3-6岁学龄前儿童。

四、项目实施保障

成立项目工作领导小组。组长由区卫健委主任戴武担任，副组长由区教育局副局长潘睿、区卫健委副主任陆克平、区疾控中心钱丹主任担任，成员有胡正昂、吕丹、周圆、杨惠虹等相关工作人员。领导小组负责项目工作统筹安排、组织协调和督察指导。

五、项目时间安排

1.2024年9月30日前：项目启动（制定实施方案，做好医院与学校的对接和宣传动员）。

2.2025年4月30日前：完成2024年度项目工作（保健宣教、口腔筛查、窝沟封闭、局部用氟、信息上报、复查）。

3.2025年6月30日前:完成2024年度项目工作(保健宣教、信息上报、复查)。做好项目总结工作、信息收集、整理、上报和存档工作，接受上级检查。

六、资金安排

中央财政补助全国儿童口腔疾病综合干预项目经费11万元，项目经费用于健康教育、宣传发动、窝沟封闭、口腔筛查、复查、督导、现场协调、交通、误餐补助以及数据汇总等补助，增加任务数所需经费窝沟封闭按35元/颗牙、两次涂氟按30元/人从健康口腔工作经费中列支。

铜官区卫健委联系人：周  圆  电话：0562-2881203

铜官区疾控中心联系人：杨惠虹  电话：0562-2600220

铜官区教育局联系人：吕  丹  电话：0562-2835211

附件:1.铜官区儿童口腔疾病综合干预项目（窝沟封闭）知情同意书

2.铜官区2024年度儿童口腔项目安排表

铜官区卫健委                      铜官区教育局

2024年9月25日

附件1

铜官区儿童口腔疾病综合干预项目

（窝沟封闭）知情同意书

尊敬的——学生家长：

口腔健康是全身健康的基础，龋病（蛀牙、虫牙）是危害儿童健康的常见疾病。为降低儿童患龋率，维护我国儿童口腔健康，财政部、国家卫生健康委员会开展全国儿童口腔疾病综合干预项目，并且我市于2024年实施48项民生实事。健康口腔行动是卫生健康部门实施的一项民生实事。开展适龄儿童免费局部涂氟和第一恒磨牙窝沟封闭项目是该项民生实事的具体服务项目。

第一恒磨牙在恒牙中萌出最早，在口腔内存在时间最久，其表面的窝、沟较多，且萌出时儿童多无口腔清洁意识，患龋率较高。窝沟封闭是防止儿童出现龋齿的一种方法，即将牙齿表面较深的窝沟缝隙进行填充，防止食物残渣以及细菌的侵蚀，防止龋齿的发生。

我国青少年 90%以上的龋病发生在窝沟部位。窝沟封闭是一种无痛、无创伤的方法，该技术在国际上已有 50 多年的使用历史。窝沟封闭使用的是无毒的封闭材料，对牙齿无伤害，即使封闭材料脱落被吞咽，对人体健康也没有任何不良影响。

窝沟封闭工作将由口腔专业人员进行，方法简单，没有疼痛和不舒服的感觉，儿童易于接受。您的孩子经过口腔检查，符合窝沟封闭适应证。为了您孩子的牙齿健康，请签署您的意见（同意或不同意），并及时交给学校老师或给您孩子实施窝沟封闭的医生。同时希望您在学校预约的时间内，带孩子到项目医院接受免费的窝沟封闭术。谢谢您的支持！

家长意见：□同意   □不同意

家长签名：                 联系电话：

附件2

铜官区2024年度儿童口腔涂氟项目安排表

| 序号 | 学校 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 医疗机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北斗实验幼儿园 | 杨萍 | 18956221828 | 北斗星城D区 | 友诺口腔 |
| 2 | 附幼紫金园区 | 程琨 | 15005622188 | 紫金公馆小区 | 友诺口腔 |
| 3 | 附幼蓝海园区 | 王娟 | 13605628895 | 东方蓝海小区内 | 渡江口腔 |
| 4 | 开源育林园区 | 王燕华 | 13655628988 | 育林新村 | 幸福中心 |
| 5 | 君悦幼儿园 | 毛玲 | 13705620636 | 君悦华府小区内 | 友诺口腔 |
| 6 | 锦湖幼儿园 | 梅振坤 | 13856268866 | 铜官大道中段安徽工业技术技术学院南侧100米 | 幸福中心 |
| 7 | 大风车幼儿园 | 章勤妹 | 18956257259 | 长江东路6号 | 渡江口腔 |
| 8 | 一冶幼儿园 | 王翠莲 | 13856224136 | 跃进新村内 | 渡江口腔 |
| 9 | 新苑幼儿园 | 宋林 | 13955916930 | 新苑小区内 | 友诺口腔 |
| 10 | 五环幼儿园 | 钟佳佳 | 13856272899 | 五环国际小区内 | 友诺口腔 |
| 11 | 康居花苑幼儿园 | 许蕾 | 18256200561 | 泰山大道877号 | 幸福中心 |
| 12 | 凤凰城幼儿园 | 吴菊花 | 13355628918 | 黄山大道上品羊汤南30米 | 友诺口腔 |
| 13 | 景香苑幼儿园 | 胡群 | 13955903682 | 乌木山道孝明门窗东北侧约240米 | 西湖镇卫生院 |
| 14 | 倚绿山庄幼儿园 | 金萍 | 18095624218 | 倚绿山庄小区内 | 友诺口腔 |
| 15 | 逸佳苑幼儿园 | 吴琼 | 13955907570 | 逸佳苑小区 | 西湖镇卫生院 |
| 16 | 万泰幼儿园 | 朱红菱 | 13866850032 | 万泰翡翠城小区内 | 友诺口腔 |
| 17 | 东方剑桥幼儿园 | 樊莉娜 | 13311867732 | 湖滨路30号秀水大门 | 友诺口腔 |
| 18 | 春暖花开 | 季峥嵘 | 13605627828 | 柏庄春暖花开小区内 | 友诺口腔 |
| 19 | 恒大绿洲幼儿园 | 毛倩 | 15345656108 | 恒大绿洲小区内 | 西湖镇卫生院 |

铜官区2024年度儿童口腔窝沟封闭项目安排表

| 序号 | 学校名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 医疗机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金狮小学 | 李中伟 | 13965220321 | 狮子山北路151号正南方向40米 | 人民医院 |
| 2 | 柳园小学 | 徐金树 | 13955922732 | 翠湖一路柏庄·春暖花开小区内 | 渡江口腔 |
| 3 | 新城小学 | 涂进 | 13955944343 | 铜官区经济开发区新城花园23栋 | 人民医院 |
| 4 | 龙山湖小学 | 韩永胜 | 13856260866 | 龙山湖苑小区内 | 人民医院 |
| 5 | 实验小学 | 王礼明 | 13856208887 | 铜都大道1399号 | 人民医院 |
| 6 | 淮河路小学 | 王贵力 | 18956277006 | 淮河大道中段55号东南方向78米 | 人民医院 |
| 7 | 杨家山小学 | 柏家胜 | 13955938447 | 杨家山路170号 | 渡江口腔 |
| 8 | 爱国小学 | 张明 | 13955926243 | 新光路33号 | 渡江口腔 |
| 9 | 东方红小学 | 季磐 | 18956208086 | 长江东路77号 | 人民医院 |
| 10 | 金山路小学 | 张路线 | 13705628779 | 金山西路515号 | 渡江口腔 |
| 11 | 露采小学 | 蒋海良 | 13856223590 | 露采社区内 | 人民医院 |
| 12 | 映湖小学 | 李海进 | 13955922597 | 园林新村小区内 | 人民医院 |
| 13 | 第七中学小学部 | 胡军 | 13956252422 | 机厂支路与金山中路交叉路口往西南约190米 | 人民医院 |
| 14 | 建安小学滨江校区 | 鲁志庆 | 13605628859 | 倚绿山庄内 | 渡江口腔 |
| 15 | 翠湖小学 | 胡亮 | 18905627060 | 济民西路与衡山大道交叉口西南150米 | 人民医院 |
| 16 | 铜都小学 | 胡红亮 | 18856288977 | 太平湖路与九华山路交汇处西北 | 友诺口腔 |
| 17 | 溪潭小学 | 吴亮 | 13965213555 | 铜官区经济开发区溪潭花园北侧 | 渡江口腔 |
| 18 | 人民小学蓝海校区 | 王锐 | 15345625250 | 翠湖六路 | 渡江口腔 |
| 19 | 师范附小西湖校区 | 崔星松 | 13955945684 | 立新路与新庙王路交叉路口往西约160米 | 友诺口腔 |
| 20 | 衡山路小学 | 鲍勇 | 18656226691 | 衡山大道万泰水晶城南侧 | 友诺口腔 |